## SW개발
SW개발 안용렬
2024년 6월 |  |  | 2024년 7월
계획 | 실적 | 비고 | 계획 | 일정 | 비고
1. 노인낙상 테스트 및 검출 알고리즘 고도화 o 연세대 테스트 데이터 분석 및 알고리즘 개선방향 도출 o 검출 알고리즘 훈련 시간 단축 방안 모색 및 적용 o 신규 모델(Conv+LSTM) 경량화 및 MCU 임베딩 후 성능평가 o 추가 신규 모델 구현 (MobileNet, MobileOne, DenseNet, GhostNet 등) 2. 노인낙상 펌웨어(D1-NRF)에 위험도 계산 및 전달 기능 추가 3. 노인낙상 메시지 전달 및 사용자 앱 개발 o 사용자 앱 디자인 완료 후 UI 구현 착수 4. IMU 센서 가속도계 측정범위 확대 영향 평가 5. BLE Central 드라이버 개발 | 1. 노인낙상 테스트 및 검출 알고리즘 최적화 o 신규 모델(CNN+LSTM), 연세대 데이터셋 적용시 특이도 20~30% 하락 ⇒ KFALL 데이터셋에 과적합(Over-fitting)된 결과로 추정 2. 노인낙상 위험도 계산 및 전달 기능 구현 완료 3. 노인낙상 메시지 전달 및 사용자 앱 개발 o 메시지 수신 처리 및 DB 연동 등 서버 운영 논리 개발 o 노인낙상 사용자 앱(사용자 모드) 1차 구현 4. IMU 센서 측정범위 확대 o 가속도 : 4G → 16G o 각속도 : 500 → 2000 dps 5. BLE Central 드라이버 구현 완료 |  | 1. 노인낙상 검출 알고리즘 고도화 o 기존 모델(DNN) 성능 개선 o 새로운 모델(ResNet, TinyCNN) 구현 등 다른 개발방향 모색 2. 노인낙상 사용자 앱 개발 o 최종 디자인 시안 적용 o 보호자 모드 기능 개발 3. BLE 기반 펌웨어 자동 업데이트 기능 개발 o 안전한 펌웨어 업데이트 구조 설계 및 구현 o 노인낙상 사용자 앱에 펌웨어 업데이트 기능 추가 4. 신규 센서보드(S100) 관리 S/W 개발 o 디바이스 ID, RTC 시간, S/W 버전 등 설정 및 확인 o 센서 데이터 등 다운로드