## SW개발
SW개발 안용렬
2024년 3월 |  |  | 2024년 4월
계획 | 실적 | 비고 | 계획 | 일정 | 비고
1. 노인낙상 검출 알고리즘⋅펌웨어 성능평가 및 최적화 * 자체 실험 및 연세대 합동 2. 노인낙상 위험도 예측 성능평가 및 최적 계산 방법 선정 3. 연세대 KickBoard 전도 검출 알고리즘 및 데이터셋 인수 4. 신규 센서보드용 영유아 펌웨어 개발(3개월) 5. 스마트폰 앱 개발자 채용 後 KickBoard 사용자 앱 개발 | 1. 노인낙상 검출 알고리즘⋅펌웨어 성능평가 o 기존 및 신규 센서보드의 수집 데이터 비교 ⇒ 대동소이 o IMU 센서 데이터 BLE 전송 기능 개발 ⇒ 성능평가 준비 완료 2. 노인낙상 위험도 예측 및 검출 모델의 성능 비교, 검출 모델 출력 지표를 위험도로 활용 결정 3. 연세대 KickBoard 전도 검출 알고리즘 테스트 결과(20명, 500개), 정확도 99%, 민감도 98%, 특이도 99.25%, 리드타임 321ms 4. 기존 영유아 펌웨어 분석, 움직임 데이터 계산 및 저장 기능 구현중 |  | 1. 노인낙상 검출 오류 사례(54개) 정밀 분석, 개선방안 도출 2. KickBoard 전도 검출 알고리즘(C 언어) 구현 3. IMU 센서 데이터 수집 앱 개발 o IMU 데이터 실시간 수신(BLE) ⇒ 구글 드라이브로 전송 4. 신규 센서보드용 영유아 펌웨어 개발(3개월) o 움직임 데이터 전송 및 모터⋅LCD⋅컨트롤 박스 제어 등 주요 기능 포팅