## SW개발
SW개발 안용렬
2024년 4월 |  |  | 2024년 5월
계획 | 실적 | 비고 | 계획 | 일정 | 비고
1. 노인낙상 검출 오류 사례(54개) 정밀 분석, 개선방안 도출 2. KickBoard 전도 검출 알고리즘(C 언어) 구현 3. IMU 센서 데이터 수집 앱 개발 o IMU 데이터 실시간 수신(BLE) ⇒ 구글 드라이브로 전송 4. 신규 센서보드용 영유아 펌웨어 개발(3개월) o 움직임 데이터 전송 및 모터⋅LCD⋅컨트롤 박스 제어 등 주요 기능 포팅 | 1. 노인낙상 검출 알고리즘 최적화 o 노인낙상 검출 오류 사례(54개) 정밀 분석 o 일상 및 낙상 동작 자체 테스트(3명, 225회) 실시, 뛰기⋅점프 등 일상 동작 17개 誤검출 o 뛰기⋅점프 및 매트리스에 눕기 등 일상 동작시 검출 논리 개선 ⇒ 일상 동작 15개 未검출 2. 센서보드용 KickBoard 전도 검출 알고리즘 구현 o 연세대 데이터셋(2명, 500개) 테스트 결과, 未검출 2→3，誤검출 3→8 3. IMU 센서 데이터 수집 앱 개발 o IMU 데이터 실시간 수신(BLE) ⇒ 구글 드라이브로 전송 4. 신규 센서보드용 영유아 펌웨어 개발 o 움직임 데이터 저장 및 전송 기능 구현, 성능 점검중 |  | 1. 노인낙상 자체 및 연세대 테스트 실시, 오류 사례 분석 및 검출 알고리즘 최적화 2. 노인낙상 사용자 앱 개발 3. IMU 센서 가속도계 측정범위 확대 및 영향 평가 4. 신규 센서보드용 영유아 펌웨어 개발 o 모터⋅LCD⋅컨트롤 박스 제어 등 주요 기능 포팅