## SW개발
SW개발 안용렬
2024년 5월 |  |  | 2024년 6월
계획 | 실적 | 비고 | 계획 | 일정 | 비고
1. 노인낙상 자체 및 연세대 테스트 실시, 오류 사례 분석 및 검출 알고리즘 최적화 2. 노인낙상 사용자 앱 개발 3. IMU 센서 가속도계 측정범위 확대 및 영향 평가 4. 신규 센서보드용 영유아 펌웨어 개발 o 모터⋅LCD⋅컨트롤 박스 제어 등 주요 기능 포팅 | 1. 노인낙상 테스트 및 검출 알고리즘 최적화 o 고속카메라로 테스트 과정 촬영, 검출 상황 및 리드타임 등 분석(자체) o 대학생 12명, 일상 및 낙상 동작 테스트 실시(연세대) o 검출 알고리즘 모듈화 후 신규 모델(Conv+LSTM) 개발 및 성능평가 2. 노인낙상 메시지 전달 및 사용자 앱 개발 o 메시지 전달 프로토콜 및 데이터베이스 설계 후 서버 로직 구현 o BLE⋅MQTT 통신, 걸음수 계산, 네이버 맵 연동 등 구현 3. IMU 센서 가속도계 측정범위 확대 구현 완료 4. 신규 센서보드용 영유아 펌웨어 개발 |  | 1. 노인낙상 테스트 및 검출 알고리즘 고도화 o 연세대 테스트 데이터 분석 및 알고리즘 개선방향 도출 o 검출 알고리즘 훈련 시간 단축 방안 모색 및 적용 o 신규 모델(Conv+LSTM) 경량화 및 MCU 임베딩 후 성능평가 o 추가 신규 모델 구현 (MobileNet, MobileOne, DenseNet, GhostNet 등) 2. 노인낙상 펌웨어(D1-NRF)에 위험도 계산 및 전달 기능 추가 3. 노인낙상 메시지 전달 및 사용자 앱 개발 o 사용자 앱 디자인 완료 후 UI 구현 착수 4. IMU 센서 가속도계 측정범위 확대 영향 평가 5. BLE Central 드라이버 개발