## 영유아 프로젝트 일정표
2024 영유아 FW개발 일정계획표
1. 프로젝트 상세일정 계획
구분 | 작업이름 | 시작날짜 | 완료날짜 | 2월 |  | 3월 |  | 4월 |  | 5월 |  | 6월
|  |  |  | 2024-02-28 | 2024-03-05 | 2024-03-06 | 2024-03-07 | 2024-03-08 | 2024-03-29 | 2024-04-01 | 2024-04-05 | 2024-04-08 | 2024-06-28
프로젝트 | 1.영유아 펌웨어 개발
| 신규 낙하감지 FW 필수 내용 기술 전수후 복습 및 확인 | 2024-02-28 | 2024-03-05
| 기존 영유아 FW 기능, 구조, 신규 FW에 적용될 내용 확인 | 2024-03-06 | 2024-03-07
| 신규 영유아 FW 개발 | 2024-03-08 | 2024-03-29
| FW 테스트 항목 및 테스트 방법 수립 | 2024-04-01 | 2024-04-05
| 테스트 및 오류 개선 | 2024-04-08 | 2024-06-28